**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифровой естественно - научной направленностей «Точка роста»**

**на 2021 год в МБОУ Белоберезковская СОШ №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| **Подготовка нормативно- правовой базы** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста» | Буренкова С.И. | Приказ ОУ | 30.05.2021 |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ | Буренкова С.И. | План «дорожная карта» | До10.06.2021 |
| 1.3 | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» | Буренкова С.И | Дизайн проекта |  К 10.06.2021 |
| 1.4 | Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра | Буренкова С.И | Приказы локальные акты |  К 10.07.2021 |
| 1.5 | Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Тимошенкова О.П. | Планы и приказы | 25.08.2021 |
| 1.6 | Разработка и согласование программ дополнительного образования | Тимошенкова О.П. | Приказы ОУ,программы | 25.08.2021 |
| 1.7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Тимошенкова О.П. | Приказы ОУ, зачисление обучающихся | До 01.10.2021 |
| **2. Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1 | Формирование перечня элементов фирменного стиля | Буренкова С.И. | Подача технических заданий | До 31.07.2021 |
| 2.2 | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста | Буренкова С.И | Подача технических заданий | 01.07.2021 |
| 2.3 | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в МКУ «Отдел образования») | Буренкова С.И | Кабинет оборудование | До 15.08.2021 |
| 2.4 | Получение и наладка оборудования и средств обучения | Буренкова С.И | Оборудование | До 15.08.2021 |
| **3 . Кадровое обеспечение** |
| 3.1 | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование | Преподаватели центра | Свидетельство о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Преподаватели центра |  | Согласно графику |
| **4 . Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | Тимошенкова О.П. | Новости на сайте | 2021год |
| 4.2 | Открытие Центра | Тимошенкова О.П. | новости, статьи, репортажи | Сентябрь 2021 |